ДелаЮ (Система «Дела.Югит»)

2026

Версия 1.0 · 19.05.2026

О продукте «ДелаЮ»

ДелаЮ — модульная веб-платформа ЮГИт для ведения заявок, учётных и юридических дел, документооборота, сроков и отчётности с разграничением прав доступа. Предназначена для органов власти, муниципальных учреждений и коммерческих организаций; поставляется конфигурациями на едином ядре. Для УЖВ — конфигурация «АИС УЖВ» (жилищный учёт, обращения, договоры, жилфонд, отчётность по согласованному ТЗ).

Веду дела — ДелаЮ

Для извещения (август):

*«Внедрение программного комплекса «ДелаЮ» (Дела.ЮГИт), конфигурация «АИС УЖВ», в соответствии с согласованным ТЗ и протоколами визитов 1–4.»*

1. Кто за что отвечает

| Роль | Организация | Зона | Контакт по |
| --- | --- | --- | --- |
| Технический заказчик | Управление ИКТ (УИКТиС) | Закупка, сервер, VPN, ИБ, приёмка по акту | Сессия 0, визит 4 |
| Пользователи | УЖВ | Ежедневная работа | Обучение, опытная эксплуатация |
| Исполнитель | ЮГИТ | ДелаЮ в реестре, внедрение конфигурации АИС УЖВ | Контракт по 44-ФЗ |

Правила:

Закупку ведёт ИКТ; функционал согласует УЖВ.

Сервер при размещении «на стороне администрации» предоставляет ИКТ ?.

2. Упрощённое ТЗ: что в контракте, что нет

| Аспект | Полное ТЗ v1.1 | Согласованное ТЗ (2) |
| --- | --- | --- |
| Межведомственные запросы | Авто | Ручной учёт + отчёт ОТЧ-8 |
| Обмен данными | API | CSV/XLSX, скрипты PY-01…PY-07 |
| Срок услуг | По договору | До 02.10.2026 |
| Внутренние модули учёта, договоров, контроля | Да | Да (полный функционал без внешних ИС) |

Этап 2 (после 2026): отдельный контракт на активацию I-01, I-08 и др. по готовности инфраструктуры.

3. Продукт в реестре и в закупке

| Уровень | В документах |
| --- | --- |
| Конфигурация «АИС УЖВ» | Жилищный модуль в ТЗ закупки и ПМИ |
| АИС УЖВ | Рабочее название поставки для УЖВ (в интерфейсе и документах заказчика) |

4. Сводный календарь

| Период | Работы | Результат |
| --- | --- | --- |
| 26–30.05 | Визит 1 — УЖВ | Обследование, приоритеты, материалы |
| 09–13.06 | Визит 2 — УЖВ | Учёт, расчёты, формы |
| 16–20.06 | Визит 3 — УЖВ | Утверждение UI (протокол) |
| 23–27.06 | Визит 4 — УЖВ + ИКТ | MVP, ТЗ закупки, ПМИ, реестр |
| Конец июня | Роспатент (1 нед.) | Заявка на программу для ЭВМ |
| Июль | Реестр Минцифры + разработка | Реестровый номер |
| Август | Закупка (ИКТ) | Извещение в ЕИС с № реестра |
| Сентябрь | Торги, контракт, развёртывание | Акт начала работ |
| До 02.10 | Опытная эксплуатация, приёмка | Акт приёма-передачи (ИКТ) |
| Ноябрь | Только при изменении срока в ТЗ/контракте | Резерв |

5. Сессия 0 с ИКТ (22–24.05) — повестка

| Блок | Вопросы |  |
| --- | --- | --- |
| Сервер | ВМ/Docker, Astra Linux, Nginx, PostgreSQL, VPN для разработчика | Схема размещения |
| ИБ | 152-ФЗ, класс ИСПДн, TLS, журнал, роли | Требования ИБ |
| Приёмка | Председатель комиссии, ПМИ, опытная эксплуатация (≥14 дн.) | Черновик ПМИ |
| Материалы | Шаблон, VPN, политика бэкапов | До начала июля |

Чек-лист ИКТ к сессии: политика доступа разработчика · требования к стеку (Docker/Astra).

6. Визиты в УЖВ (1–4)

Визит 1 (26–30.05) — обследование

УЖВ

Цель: системы, приоритеты.

Повестка: цели и календарь → цепочка «заявление → учёт → жильё» → текущие системы → боли и KPI.

Забрать с собой: регламенты (в т.ч. пр. № 58/2026) · образцы заявлений/заключений · обезличенные выгрузки.

Визит 2 (09–13.06) — учёт и малоимущие

Цель: поля, расчёты дохода/имущества, очерёдность, отчёты ОТЧ-1…

Кейсы для прогона:

| Кейс | Вход | Ожидание |
| --- | --- | --- |
| Б | Транспорт выше нормы | Отказ / особое заключение |
| В | Изменение состава семьи | Обновление учётного дела |

Ключевые вопросы: алгоритм дохода (краевые правила) · имущество · категории учёта · обязательные отчёты к 02.10 · дети-сироты без СМЭВ (как фиксируют ответы ведомств сейчас).

Визит 3 (16–20.06) — интерфейсы

Цель: протокол утверждения экранов прототипа.

Экраны на подпись: рабочий стол · реестр заявлений · карточка заявления · расчёт · учётное дело · обращения · отчёты · администрирование.

*Интерфейсы перечисленных экранов прототипа от __.__.2026 согласованы для реализации с замечаниями из приложения № __.*

Визит 4 (23–27.06) — MVP и закупка

Цель: итог MVP, этапность контракта, график августовской закупки, ПМИ.

7. Состав системы

7.1. Платформа (общее)

Веб, JWT, роли, журнал аудита, PostgreSQL, Docker, Astra Linux + Nginx, размещение в контуре ИКТ.

7.2. Модули УЖВ — этап приёмки 02.10

| Подсистема | К 02.10 | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Учёт нуждающихся | Реестры, очерёдность | + история, отчёты |
| Молодые семьи | Списки | Законы КК 2704, 2710 |
| Дети-сироты | Карточка дела | Решения Минтруда вручную (без I-04, I-08) |
| Договоры | Реестр + шаблоны | docx/pdf |
| Жилфонд | МКД, помещения | Импорт PY-01 |
| Жилконтроль | Проверки, предписания |  |
| Переселение | Реестры | Ручной ввод / файлы |
| Обращения | Регистрация, 30 дн. | ОТЧ-5 |
| Отчёты | ОТЧ-1…ОТЧ-10 | Где не требуют I-xx |
| Шаблонизатор | docx/pdf |  |
| Интеграции I-xx | Не входят | Справочник опций на этап 2 |

Обмен на этапе 1: только файлы и PY-01…PY-07 (импорт, миграция, отчёты, ZIP по делу).

8. Реестр и Роспатент

| Когда | Действие |
| --- | --- |
| Начало июля | Подача в реестр Минцифры |
| Конец июля / нач. августа | Реестровый номер → в извещение |
| Август | Публикация закупки с № реестра |

9. Сентябрь — октябрь: внедрение и приёмка

| Неделя (сент.) | Событие |
| --- | --- |
| 3 | Развёртывание на сервере ИКТ |
| 4 | Миграция PY-04, обучение (1-й поток) |

Испытания:

| Вид | Содержание |
| --- | --- |
| Нагрузочные | 50 пользователей, отклик ≤ 3 с |
| ИБ | JWT, TLS, журнал, 152-ФЗ |
| Интеграции | Не тестируются |
| Опытная эксплуатация | ≥ 14 дней |
| Приёмочные | Акт (подпись ИКТ) |

Комплект сдачи: АИС в контуре · исходники, Docker, PY · документация по ТЗ · ПМИ и протоколы · действующая запись в реестре.

11. Критичные вопросы заказчику (сводка)

Для ИКТ (сессия 0)

Docker: ВМ, версии Astra/Nginx/PostgreSQL?

VPN / jump-host для разработчика?

Класс ИСПДн, требования ИБ?

RPO/RTO резервного копирования?

Для УЖВ (визиты 1–4)

Актуальные регламенты и пр. № 58/2026.

Алгоритм дохода и имущества (краевые правила).

Матрица ролей и утверждений.

Регламент обращений (30 дней).

Дети-сироты без СМЭВ — как ведут межвед сейчас.

Жилфонд: кто ведёт данные, формат выгрузок.

Обезличенные данные для миграции (PY-04).

*Полный опросник (120+ вопросов): при необходимости — отдельное приложение; в рабочем пакете достаточно таблиц выше + протоколы визитов.*