Модель участников
и продукт

УЖВ · ИКТ · коммерция

Версия 1.0 · 19.05.2026

# Модель участников, продукт и два трека (гос + коммерция)

Дата: 19.05.2026 · Версия: 1.0

## 1. Три стороны в госпроекте (не путать роли)

```mermaid

flowchart LR

subgraph func [Функциональный контур]

UZHV[УЖВ]

end

subgraph tech [Технический и закупочный контур]

IKT[Управление ИКТ / УИКТиС]

end

subgraph exec [Исполнитель]

DEV[Разработчик]

end

UZHV -->|требования, процессы, UI, приёмка по смыслу| DEV

IKT -->|закупка, сервер, ИБ, приёмка по акту| DEV

UZHV -.->|согласование| IKT

IKT -->|инфраструктура| UZHV

```

| Роль | Кто | Зона ответственности | Что согласовываем |
| --- | --- | --- | --- |
| **Технический заказчик / закупщик** | **Управление ИКТ** | Закупка, сервер, сеть, ИБ, **приёмка работ по контракту** | Отдельная сессия ИКТ: стек, размещение, ПМИ, акт |
| **Пользователи** | Сотрудники УЖВ | Ежедневная работа | Обучение, обратная связь на опытной эксплуатации |
| **Исполнитель** | Вы / ваша организация | Разработка, реестр, внедрение | Контракт с тем, кто указан заказчиком в извещении |

Важно для документов:

В ТЗ на закупку заказчиком по 44-ФЗ часто выступает администрация / МКУ «Электронный Краснодар», а ИКТ готовит извещение и принимает как технический специалист — уточнить юридическое лицо в A2.1.

Приёмку подписывает ИКТ (или комиссия под председательством ИКТ + представитель УЖВ) — зафиксировать в F1.5 до августа.

УЖВ не должно оставаться единственным контактом по серверу — всё размещение через ИКТ.

## 2. Размещение: модель «на стороне ИКТ»

Если сервер предоставляет ИКТ (типично для муниципалитета):

| Тема | Ответственный | Вопрос на сессии ИКТ |
| --- | --- | --- |
| Astra Linux, Nginx | ИКТ | Версии, кто админит |
| PostgreSQL | ИКТ | Отдельная ВМ или общий кластер |
| VPN / доступ разработчика | ИКТ | VPN, jump-host, GitLab |
| TLS-сертификат | ИКТ | Кто выпускает, срок |
| Резервное копирование | ИКТ | RPO/RTO, кто восстанавливает |
| К3 / ИСПДн | ИКТ + ИБ администрации | Класс, модель угроз |
| Мониторинг | ИКТ | Prometheus/ELK или их аналог |

Следствие для календаря: сессия с ИКТ — не позже первой недели июня, иначе риск «нет сервера к сентябрю».

## 3. Универсальный продукт для реестра (не только «АИС УЖВ»)

### 3.1. Зачем

Один продукт в реестре → можно использовать в других закупках и коммерции (Ателика, стройка, юрбюро).

УЖВ — первая отраслевая конфигурация (модуль «Жилищный контур» / «УЖВ»), а не отдельное ПО навсегда только для одного управления.

### 3.2. Рекомендуемая продуктовая схема

| Уровень | Название (рабочее) | В реестре / в контракте |
| --- | --- | --- |
| **Модуль УЖВ** | АИС УЖВ / жилищный модуль | Описание в ТЗ закупки как конфигурация платформы |
| **Модули коммерции** | CRM-учёт, заявки, документы… | Отдельные лицензии, тот же реестровый № |

### 3.3. Что прописать в реестре (смысл, не юрформулировка)

Назначение: модульная веб-платформа для автоматизации учёта заявлений, документооборота, отчётности, ролевого доступа.

Область: органы власти, муниципальные учреждения, коммерческие организации (B2B).

Модули: жилищный контур (УЖВ), *далее — по мере выпуска*.

Без привязки только к «Управлению по жилищным вопросам г. Краснодара» в наименовании продукта.

### 3.4. Связка с закупкой УЖВ

| Документ | Как писать |
| --- | --- |
| Реестр | Запись на **платформу**; в описании — модуль УЖВ как первая поставка |
| Контракт | Лицензия на платформу + работы по внедрению модуля УЖВ |
| Приёмка ИКТ | Платформа развёрнута + модуль УЖВ по ПМИ |

Риск: если в извещении только «АИС УЖВ» без платформы — коммерческие модули не «подвязаны» к той же записи. Решение: юрист + ИКТ согласуют формулировку.

## 4. Два параллельных трека

```mermaid

flowchart TB

subgraph core [Общее ядро — один репозиторий]

P[Платформа: auth, роли, аудит, справочники, отчёты, шаблоны]

end

subgraph gov [Трек 1 — гос]

U[Модуль УЖВ]

R[Реестр + закупка ИКТ]

T[Приёмка ИКТ 02.10]

end

subgraph com [Трек 2 — коммерция]

C1[Ателика]

C2[Точно / стройка]

C3[Юрбюро]

end

P --> U

P --> C1

P --> C2

P --> C3

U --> R --> T

```

|  | **Трек 1: УЖВ (гос)** | **Трек 2: коммерция** |
| --- | --- | --- |
| **Деньги** | Контракт после торгов | Пилот / внедрение напрямую |
| **Срок** | Жёстко 02.10.2026 | Гибко, 30–60 дней на пилот |
| **Функционал** | Полное ТЗ УЖВ (без I-xx) | 1 ниша = 1 демо-сценарий |
| **Реестр** | Нужен для закупки | Аргумент для ЛПР (+ вычет) |
| **Сервер** | ИКТ | Облако РФ / у клиента |

Правило: не смешивать разработку под контракт УЖВ с кастомом для коммерции без отдельного соглашения и оценки — иначе срыв сроков госприёмки.

## 5. Коммерческие ниши (черновик)

| Клиент | Узкий сценарий для демо | Переиспользование из ядра |
| --- | --- | --- |
| **Точно (стройка)** | Объекты, заявки на снабжение/документы | Справочники, документы, workflow |
| **Юрбюро** | Дела, сроки, шаблоны документов | Шаблонизатор, календарь сроков, аудит |

Май–июнь: пока фокус на прототипе УЖВ; коммерции — 1 страница в презентации «дорожная карта модулей».

Июль+: после стабилизации ядра — пилот 2–4 недели на одном коммерческом клиенте (выбрать одного).

## 6. Обновлённый календарь встреч (5 сессий)

| № | Когда | С кем | Фокус |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | 26–30.05 | **УЖВ** | Обследование процессов |
| **2** | 09–13.06 | **УЖВ** | Учёт, расчёты, формы |
| **3** | 16–20.06 | **УЖВ** | UI, роли |
| **4** | 23–27.06 | **УЖВ + ИКТ** | MVP, ТЗ закупки, ПМИ, комиссия приёмки |
| *опц.* | июнь | **Коммерция** | 1 презентация платформы (без глубокого ТЗ) |

## 7. Тезисы для трёх аудиторий

УЖВ: «Вы задаёте, *что* система должна делать; ИКТ обеспечивает *где* она работает и *как* принимается контракт.»

ИКТ: «Вы — заказчик инфраструктуры и приёмки; мы приносим платформу в реестре и модуль УЖВ по согласованному ПМИ.»

Коммерция: «Та же платформа в реестре, другой модуль — быстрый пилот без госзакупки.»

## 8. Следующие шаги

Зафиксировать торговое имя платформы для реестра (до подачи в июне).

Назначить встречу 0 с ИКТ (неделя 22–24.05).

В опроснике заполнить блок Часть I (ИКТ) — см. `voprosy-k-zakazchiku-uzhv-detalno.md`.

На визите 4 обязательно председатель приёмки от ИКТ + функциональная приёмка УЖВ.