Программа реализации
АИС УЖВ

Для представления заказчику · май — октябрь 2026

Документ-основание: ТЗ_АИС_УЖВ (2).docx
Заказчик: Управление по жилищным вопросам
администрации МО город Краснодар
Оператор закупки: МКУ «Электронный Краснодар»
Версия 2.0 · 19.05.2026

Важно: в упрощённом ТЗ внешние интеграции (ГИС ЖКХ, СМЭВ, Катарсис и др.) не входят в объём первого этапа — опции I-01…I-14 не активны. Учёт межведомственных ответов ведётся вручную; обмен — файлами CSV/XLSX и скриптами PY-01…PY-07.

Срок по ТЗ: оказание услуг до 02.10.2026. Приёмка планируется к концу сентября — началу октября. Перенос на ноябрь возможен только изменением ТЗ/контракта.

# 1. Чем упрощённое ТЗ отличается от полной версии 1.1

| Аспект | ТЗ v1.1 | Согласованное ТЗ (2) |
| --- | --- | --- |
| Интеграции | ГИС ЖКХ, СМЭВ, Катарсис | Нет — опции I-xx не активны |
| Межведомственные запросы | Авто через СМЭВ | Ручной учёт + отчёт ОТЧ-8 |
| Обмен данными | API внешних ИС | Импорт/экспорт файлов, Python |
| Срок контракта | В договоре | До 02.10.2026 |
| Модули учёта, договоров, контроля | Да | Да (функционал сохранён) |

Для заказчика это плюс: реалистичнее уложиться в календарь, меньше зависимость от смежных ведомств.

# 2. Сводный календарь

| Период | Работы | Результат |
| --- | --- | --- |
| Май — июнь | Прототип, 4 визита в УЖВ | Демо + протоколы |
| Конец июня (1 нед.) | Регистрация прав на ПО | Заявка в Роспатент |
| Июль | Реестр Минцифры + разработка | Запись в реестре |
| Август | Реестровый № в ТЗ, закупка | Извещение в ЕИС |
| Сентябрь | Торги, контракт, внедрение | Акт начала работ |
| Октябрь (до 02.10) | Опытная эксплуатация, приёмка | Акт приёма-передачи |
| Ноябрь | Только при изменении срока | Резерв / гарантия |

# 3. Май — июнь: прототип и 4 очные сессии

## 3.1. Состав прототипа (к концу июня)

Платформа: веб, JWT, роли, журнал аудита, PostgreSQL, Docker, Astra Linux, Nginx.

| Подсистема | В прототипе (июнь) | К приёмке 02.10 |
| --- | --- | --- |
| Малоимущие + расчёт | Заявление, расчёт, заключение | Полный цикл |
| Учёт нуждающихся | Реестры, очерёдность | + история, отчёты |
| Молодые семьи | Списки (базово) | По законам КК 2704, 2710 |
| Дети-сироты | Карточка дела, ручные решения | Без I-04, I-08 |
| Договоры | Реестр договоров | + шаблоны docx/pdf |
| Жилфонд | МКД, помещения | Импорт PY-01 |
| Жилконтроль | Проверки, предписания | Реестр проверок |
| Обращения | Регистрация, сроки 30 дн. | + ответы, ОТЧ-5 |
| Отчёты | ОТЧ-1, ОТЧ-5 | ОТЧ-1…ОТЧ-10 |
| Интеграции I-xx | Не делаем | Заглушки / справочник |

## 3.2. График визитов

| № | Окно | Участники | Цель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26–30.05 | Руководство, ИТ | Обследование, приоритеты |
| 2 | 09–13.06 | Учёт, малоимущие | Поля, расчёты, формы |
| 3 | 16–20.06 | Ключевые пользователи | Утверждение UI |
| 4 | 23–27.06 | УЖВ + закупки | Итог MVP, реестр, август |

## 3.3. Блоки вопросов для анкетирования (14+)

Актуальные регламенты и приказы (в т.ч. пр. № 58/2026).

Образцы заявлений, заключений, постановлений.

Алгоритм расчёта дохода и имущества.

Категории учёта и очерёдность.

Формы ОТЧ-1…ОТЧ-10 — обязательные к 02.10.

Роли и матрица утверждений.

Регламент обращений (30 дней).

Дела детей-сирот без СМЭВ — как фиксируют ответы ведомств.

Жилфонд: УЖВ / Горжилхоз, формат выгрузок.

Жилищный контроль — предметы проверок.

Контур размещения (сервер, VPN).

Требования ИБ и 152-ФЗ.

Способ закупки и НМЦК.

Обезличенные данные для пилота (PY-04).

# 4. Конец июня: регистрация прав (1 неделя)

| День | Действие |
| --- | --- |
| 1–2 | Заявка «программа для ЭВМ», реферат, фрагмент кода |
| 3 | Подача в Роспатент |
| 4–7 | Номер заявки → основание для реестра |

# 5. Июль: реестр + разработка

Подача в реестр → запись до конца июля / начала августа.

Все подсистемы — рабочие сценарии.

PY-01, PY-03, PY-04 — импорт и миграция.

PY-02, PY-06 — отчёты и пакеты документов.

Шаблонизатор docx/pdf, CI/CD, Docker, документация.

# 6. Август: реестровый номер и закупка

Получение реестровой записи.

Дополнение описания закупки: функции, реестр, без I-xx, протоколы визитов.

Публикация закупки в ЕИС.

Обоснование НМЦК.

# 7. Сентябрь: торги и внедрение

| Неделя | Событие |
| --- | --- |
| 1–2 | Завершение процедуры, контракт |
| 3 | Развёртывание (Docker, PostgreSQL, Nginx) |
| 4 | Миграция PY-04, обучение |

# 8. Октябрь: приёмка (до 02.10.2026)

| Вид испытаний | Содержание |
| --- | --- |
| Функциональные | Все подсистемы без I-xx |
| Нагрузочные | 50 пользователей, отклик ≤ 3 с |
| ИБ | JWT, TLS, журнал, 152-ФЗ |
| Интеграции | Не тестируются |
| Опытная эксплуатация | ≥ 14 дней |
| Приёмочные | Акт приёма-передачи |

# 9. Этап 2 — опциональные интеграции

| Код | Система | Когда |
| --- | --- | --- |
| I-01 | ГИС ЖКХ | По готовности тех. условий |
| I-08 | Катарсис / СМЭВ | После согласования с Минтрудом КК |
| I-05, I-06 | Госуслуги / ЕСИА | По инфраструктуре |

# 10. Риски

| Риск | Митигация |
| --- | --- |
| Ожидание интеграций как в полном ТЗ | Письменно: ТЗ (2) без I-xx |
| Срок 02.10 vs ноябрь | Согласовать в контракте |
| Большой объём модулей | Приоритизация на визите 4, PY |
| Задержка реестра | Подача в начале июля |

# 11. Тезис для руководства УЖВ

По согласованному упрощённому ТЗ создаётся АИС УЖВ с полным внутренним функционалом без подключения внешних систем на первом этапе. С мая по июнь — прототип и четыре сессии согласования; в июле — реестр; в августе — закупка; в сентябре–октябре — внедрение и приёмка до 02.10.2026. Интеграции — этап 2.