Календарный план
АИС УЖВ

Май — октябрь 2026 · рабочая версия

Упрощённое ТЗ без активных интеграций
Приёмка по ТЗ: до 02.10.2026
19.05.2026

Основание: ТЗ_АИС_УЖВ (2).docx. Интеграции I-01…I-14 не активны. Не юридическая консультация.

# Сравнение вариантов календаря

| Месяц | Исходный вариант | Скорректировано |
| --- | --- | --- |
| Июнь | Попадание в реестр | Подача в реестр; запись — июль |
| Июль | Только прототип | Запись в реестре + доработка |
| Август | Публикация закупки | Извещение в ЕИС |
| Сен–Окт | Доработка до контракта | Работы по контракту |
| Ноябрь | Приёмка всего ТЗ | Приёмка этапа 1 / по договору |

# Помесячный график

## Май 2026

Разбор ТЗ, архитектура

MVP: обращения, роли, статусы, отчёты

Демо для УЖВ

Контрольная точка: URL демо + протокол.

## Июнь 2026

Доработка MVP

Комплект на реестр

Подача в реестр Минцифры

Контрольная точка: Заявка подана; MVP согласован.

## Июль 2026

Ответы на замечания реестра

Запись в реестре

Финал ТЗ и НМЦК

Контрольная точка: № записи реестра.

## Август 2026

Публикация в ЕИС

Подготовка заявки участника

Контрольная точка: Извещение опубликовано.

## Сентябрь 2026

Итоги торгов, контракт

Развёртывание в контуре УЖВ

Контрольная точка: Контракт подписан.

## Октябрь 2026

Доработка этапа 1

Обучение

Опытная эксплуатация

Контрольная точка: Акт / промежуточная приёмка.

# Объём этапа 1

| Входит в этап 1 | Не входит (этап 2+) |
| --- | --- |
| Лицензии, развёртывание | ГИС ЖКХ, СМЭВ |
| Обращения, роли, статусы | Полная мобильная витрина |
| Базовые отчёты (2–5) | Сложная аналитика / BI |
| Обучение, опытная эксплуатация | Полная миграция архива |

# Риски по срокам

| Риск | Вероятность | Митигация |
| --- | --- | --- |
| Реестр сдвигается | Высокая | Подача в июне |
| Торги в сентябре | Средняя | Извещение в начале августа |
| Проигрыш торгов | Средняя | План B: субподряд |
| Теневая разработка | Юридический | Только демо до контракта |